Департамент образования и науки

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Институт развития образования»

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №2**

**имени Исаевой Антонины Ивановны»**

**Отчет**

о работе по реализации инновационного проекта (программы)

Бизнес-класс Югры как основа формирования образовательной экосистемы подготовки

предпринимателей нового поколения

за 2023 – 2024 учебный год

Развитие технологий и содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и концепциями развития отдельных предметных областей

(направление деятельности региональной инновационной площадки, согласно приказам Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 11.07.2022 № 10-П-1426, от 14.08.2018 № 1120)

**Содержание**

[I. Общие сведения об образовательной организации 3](#_Toc142302648)

[II. Сведения о реализации проекта за отчетный период 5](#_Toc142302649)

[2.1. Реализация программных мероприятий региональной инновационной площадкой за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком 5](#_Toc142302650)

[2.2. Организации-партнеры при реализации инновационного проекта (программы) за отчетный период 6](#_Toc142302651)

[2.3. Управление инновационной деятельностью 7](#_Toc142302652)

[2.3.1. Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности за отчетный период 7](#_Toc142302653)

[2.3.2. Система внутрифирменного повышения квалификации педагогических и руководящих работников, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в целом 8](#_Toc142302654)

[2.4. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной деятельности 9](#_Toc142302655)

[2.4.1. Полученные инновационные продукты 9](#_Toc142302656)

[2.4.2. Описание текущей актуальности продуктов 10](#_Toc142302657)

[2.5. Достигнутые внешние эффекты 10](#_Toc142302658)

[2.6. Список публикаций за 2023-2024 учебный год 10](#_Toc142302659)

[2.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности региональной инновационной площадки за 2023 – 2024 учебный год 12](#_Toc142302660)

[2.8. Транслируемость результатов инновационного проекта (программы), осуществляемого в рамках деятельности региональной инновационной площадки 12](#_Toc142302661)

[2.8.1. Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.) 12](#_Toc142302662)

[2.8.2. Представление опыта работы региональной инновационной площадки по реализации инновационного проекта (программы) на региональных, федеральных научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) 12](#_Toc142302663)

[2.9. Анализ результатов реализации инновационного проекта (программы) 13](#_Toc142302664)

[2.10. Выявленные затруднения и проблемы, возникшие в процессе осуществления инновационной деятельности и пути их решения (формы, способы) 13](#_Toc142302665)

[2.11. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы), достигнутых за отчетный период 13](#_Toc142302666)

[III. Задачи, план мероприятий по реализации инновационного проекта (программы) на 2024-2025 учебный год\* 13](#_Toc142302667)

**I. Общие сведения об образовательной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное образование | Департамент образования администрации города Нефтеюганска |
| 2. | Населенный пункт (указать полностью) | город Нефтеюганск |
| 3. | Полное наименование образовательной организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Исаевой Антонины Ивановны» |
| 4. | Место нахождения образовательной организации (*юридический адрес*) | 628301 Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 5мкр, здание 66 |
| 5. | Место нахождения образовательной организации (*фактический адрес*) | 628301 Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 5мкр, здание 66 |
| 6. | Адрес официального сайта образовательной организации | <https://sosh2ugansk.gosuslugi.ru/> |
| 7. | Электронная почта образовательной организации | [sosh2\_ugansk@mail.ru](mailto:sosh2_ugansk@mail.ru) |
| 8. | Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Коротаева Наталья Вячеславовна |
| 9. | Электронная почта и контактные телефоны руководителя образовательной организации | [sosh2\_ugansk@mail.ru](mailto:sosh2_ugansk@mail.ru)  8 (3463) 221-623 |
| 10. | Ф.И.О. лица, ответственного за заполнение отчетной формы | Щеглова Ольга Анатольевна |
| 11. | Кадровое обеспечение реализации инновационного проекта (программы) | Табличный тип данных\* |
| 12. | Практическая значимость инновационного проекта (программы) | Практическая значимость проекта состоит в том, что он направлен на формирование предпрофессионального профильного обучения по предпринимательству/бизнесу предполагает создание единой системы, аккумулирующей усилия образовательных организаций (школ), ВУЗа, ССУЗа и представителей бизнес – сообщества с целью приобретения компетенций, знаний и навыков выпускников, заинтересованных в профессиональной реализации в качестве будущего предпринимателя. |
| 13. | Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал) проекта | Инновационность проекта состоит в расширение системы непрерывного предпринимательского образования на уровень старшей школы, повышение успешности школьников в профориентации и формировании индивидуальной образовательной траектории, развитие предпринимательских способностей у обучающихся. |

**\*Кадровое обеспечение реализации инновационного проекта (программы)** (п. 11)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО специалиста | Должность | Квалификационная категория (ученая степень (при наличии) | Стаж педагогической деятельности | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в сфере образования и науки за последние 3 года | Статус (функции) специалиста в рамках реализации инновационного проекта (программы) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Коротаева  Наталья Вячеславовна | заместитель директора/директор школы | высшая | 29 | есть | Руководитель проекта |
| 2 | Щеглова  Ольга Анатольевна | заместитель директора | высшая | 27 | есть | Куратор 10-11 классов |
| 3 | Демержи Евгения Емануиловна,  Кравчук Оксана Сергеевна | учителя | высшая | 23  26 | есть | Координатор проекта |
| 4 | Учителя-предметники, работающие в 10-11 классах | учителя | высшая |  | есть | Члены проектной группы |

**II. Сведения о реализации проекта за отчетный период**

**2.1. Реализация программных мероприятий региональной инновационной площадкой за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий в соответствии с календарным планом-графиком | Срок (период) выполнения | Цель мероприятия | Описание основных результатов реализации мероприятия | Количество участников | | Ссылка на информацию  о мероприятии | Примечание |
| педагогов | обучающихся |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Формирование проектной команды из администрации и педагогов, работающих в 10 классе и разработка проекта. | Сентябрь 2023 г. | Формирование команды | Сформирована команда из администрации и педагогических работников – участников проекта. | 17 | 0 | - |  |
| 2. | Утверждение проекта «Бизнес-класс Югры как основа формирования образовательной экосистемы подготовки предпринимателей нового поколения» на Управляющем Совете школы. | Сентябрь 2023г. | Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ | Разработан и утвержден проект «Бизнес-класс Югры как основа формирования образовательной экосистемы подготовки предпринимателей нового поколения» на Управляющем Совете школы. | 17 | 0 | - |  |
| 3. | Разработка плана повышения профессиональной компетентности педагогических работников по внедрению образовательного модуля бизнес-класса в составе основных общеобразовательных программ. | 1 раз в год | Разработка плана | Разработан план повышения профессиональной компетентности педагогических работников по внедрению образовательного модуля бизнес-класса в составе основных общеобразовательных программ | 17 | 0 | - |  |
| 4. | Разработка критериев эффективности инновационной деятельности. | 1 раз в год | Разработка критериев | Разработаны критерии эффективности инновационной деятельности | 17 | 26 | - |  |
| 5. | Предъявление промежуточных результатов проекта на муниципальном и региональном уровнях | Июнь 2024 г. | Подведение промежуточных результатов о проделанной работе | Предъявлены промежуточные результаты проекта на муниципальном и региональном уровнях | 17 | 0 | - |  |

**2.2. Организации-партнеры при реализации инновационного проекта (программы) за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации-партнера | Функции организации-партнера в реализации инновационного проекта (программы) в отчетном периоде\* |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре И.А. Каск | Организация совместных мероприятий |
| 2. | Департамент экономического развития | Организация совместных мероприятий |
| 3. | Дума г.Нефтеюганска | Проведение дискуссионных площадок, круглых столов с учащимися |
| 4. | Фонд поддержки предпринимателей Югры  «Мой бизнес» | Организация совместных мероприятий |
| 5. | Территориальная Избирательная комиссия г.Нефтеюганска | Организация выборов школьного Президента |

**2.3. Управление инновационной деятельностью**

***2.3.1. Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности за отчетный период***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разработанного нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта (программы) |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «О признании образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры региональными инновационными площадками №10-П-13 от 11.01.2024 | Организация региональной инновационной площадки «Бизнес-класс Югры как основа формирования образовательной экосистемы подготовки предпринимателей нового поколения» |

***2.3.2. Система внутрифирменного повышения квалификации педагогических и руководящих работников, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в целом***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория педагогических работников | Уровень образования  (кол-во) | | | Квалификационная категория\*  (кол-во) | | | | | | | | | Повышение квалификации ПК (кол-во) | | | Профессиональная подготовка  (кол-во) | | | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации от общего числа педагогических работников  (%) |
| **1** | **2** | | | **3** | | | | | | | | | **4** | | | **5** | | | **6** |
|  | высшее | ср. спец. | иное | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| В | П | СД | В | П | СД | В | П | СД | В | П | СД | В | П | СД |  |
| Руководитель/директор | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 100 |
| Заместитель руководителя | 6 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 | 100 |
| Руководитель Академии | 4 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Педагогические работники (учителя) | 53 | 3 |  | 30 | 11 | 11 |  |  |  | 32 | 11 | 11 | 52 | 54 | 56 | 1 | 1 | 3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Условные обозначения:*

*В – высшая квалификационная категория;*

*П – первая квалификационная категория;*

*СД–соответствие занимаемой должности*

**2.4. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной деятельности**

***2.4.1. Полученные инновационные продукты***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инновационного продукта | Краткое описание инновационного продукта | Ссылка на размещение инновационного продукта в сети Интернет | Рекомендации по практическому использованию в массовой практике | Краткое описание возможных рисков и ограничений  (*с подробным описанием способов их предотвращения)* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Методические рекомендации по развитию по развитию финансовой и предпринимательской грамотности субъектов образовательного процесса посредством реализации образовательного модуля бизнес-класса. | Методические рекомендации по развитию финансовой и предпринимательской грамотности | - | Могут реализовываться в любой образовательной организации | Ограничений нет |
| 2. | Разработка систему мониторинга по развитию предпринимательской и финансовой грамотности посредством реализации образовательного модуля бизнес-класса в составе основных общеобразовательных программ. | Система мониторинга по развитию предпринимательской и финансовой грамотности | - | Могут реализовываться в любой образовательной организации | Ограничений нет |

***2.4.2. Описание текущей актуальности продуктов***

*1. Актуальность проведенной инновационной работы;*

Актуальность проведенной инновационной работы проекта состоит в том, он формирует профильное обучение по предпринимательству/бизнесу предполагает создание единой системы, аккумулирующей усилия образовательных организаций (школ), ВУЗа, ССУЗа и представителей бизнес – сообщества с целью приобретения компетенций, знаний и навыков выпускников, заинтересованных в профессиональной реализации в качестве будущего предпринимателя.

*2. Актуальность инновационных продуктов.*

Инновационность проекта состоит в расширение системы непрерывного предпринимательского образования на уровень старшей школы, повышение успешности школьников в профориентации и формировании индивидуальной образовательной траектории, развитие предпринимательских способностей у обучающихся.

**2.5. Достигнутые внешние эффекты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат | Ожидаемый эффект | Полученный эффект | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Педагогические работники повысили профессиональную компетентность | В рамках реализации инновационного проекта повышена профессиональная компетентность педагогов | В рамках реализации инновационного проекта «Бизнес-класс Югры как основа формирования образовательной экосистемы подготовки предпринимателей нового поколения »повышена профессиональная компетентность педагогов |  |

**2.6. Список публикаций за 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. автора/автор, автор-составитель, составитель | Название публикации  (статья, методическая разработка, сборник, методические рекомендации, монография и др.) | Выходные данные:  название журнала / сборника;  место и название издательства (для сборника),  год издания, номер (выпуск) журнала, количество страниц (для сборника), страницы на которых размещена статья (для журнала) | Ссылка\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Ученики 10 в класса | Региональный вебинар "Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики". |  | <https://vk.com/wall-219131531_181> |
| 2. | Руководитель 10в класса | Встреча по реализации проекта «Бизнес-классы Югры» |  | <https://vk.com/wall-219131531_181> |
| 3. | Ученики 10 в класса | Встреча по реализации проекта «Бизнес-классы Югры» |  | [https://vk.com/wall-219131531\_235](https://vk.com/wall-219131531_181) |
| 4. | Ученики 10 в класса | Региональный форум «Финансовая грамотность» |  | <https://vk.com/wall-219131531_242> |
| 5. | Ученики 10 в класса | Сотрудничество с Нефтеюганским колледжем – обучение по курсу «Гибкие навыки» |  | <https://vk.com/wall-219131531_243> |
| 6. | Руководитель 10в класса | Открой горизонты с «Бизнес-классом» |  | <https://vk.com/wall-219131531_303> |
| 7. | Ученики 10 в класса | День предпринимательства ВДНХ |  | <https://vk.com/wall-219131531_455> |
| Руководитель 10в класса |  | <https://vk.com/wall-219131531_460> |
| Руководитель 10в класса |  | <https://vk.com/wall-219131531_461> |
| Руководитель 10в класса |  | <https://vk.com/wall-219131531_463> |
| 8. | Руководитель 10в класса | Профориентационный форум |  | <https://vk.com/wall-219131531_566> |
| *\* Раздел, обязательный для заполнения* | | | | | |

**2.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности региональной инновационной площадки за 2023 – 2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. выступающего в СМИ / автора материала | Название публикации / сюжета | Выходные данные  (название СМИ, дата публикации (выхода в эфир), номер газеты/журнала | Ссылка |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 1. | Кравчук О.С. | «Бизнес-класс» | Журнал «PROлучшее» |  |

**2.8. Транслируемость результатов инновационного проекта (программы), осуществляемого в рамках деятельности региональной инновационной площадки**

***2.8.1. Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.)***

| № п/п | Уровень\* | Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Муниципальный | Путь к вашей мечте | Ноябрь,2023 | Мастер-класс | г. Нефтеюганск |
| 2 | Региональный | Финансовая грамотность | Ноябрь , 2023 | Форум | г. Сургут |
| 3 | Федеральный | День предпринимательства | Октябрь, 2023 | Форум | г. Москва ВДНХ |
| 4 | Международный | Выставка «Россия» - «Бизнес-классы Югры» | Февраль 2024 | Форум | г. Москва ВДНХ |

*\*Институциональный, муниципальный, региональный, федеральный, международный*

***2.8.2. Представление опыта работы региональной инновационной площадки по реализации инновационного проекта (программы) на региональных, федеральных научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.)***

| № п/п | Уровень | Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Региональный | Профориентационный форум | 2024 |  | г. Нефтеюганск |

*\*Муниципальный, региональный, федеральный, международный*

**2.9. Анализ результатов реализации инновационного проекта (программы)**

* Предполагаемый результат: педагогические работники повысили профессиональную компетентность.

Способ отслеживания:

* мониторинг уровня сформированности профессиональной компетентности педагогических работников (критерии оценки профессиональной компетентности учителя, разработанные ХуторскимА.В.);
* анализ данных о прохождении педагогами курсов повышения квалификации;
* анализ данных об участии педагогов в мероприятиях по предъявлению опыта инновационной деятельности;
* Предполагаемый результат: разработан и реализован проект «Бизнес-класс Югры как основа формирования образовательной экосистемы подготовки предпринимателей нового поколения».

Способ отслеживания:

* промежуточные отчеты о реализации проекта на управляющем и методическом советах школы (1раз в год);
* Предполагаемый результат развитие предпринимательской и финансовой грамотности у учащихся, раннее профессиональное самоопределение.

Способ отслеживания:

* Ведение мониторинга: диагностика эффектов развития финансовой грамотности субъектов образовательного процесса посредством реализации образовательного модуля бизнес-класса в составе основных общеобразовательных программ (1 раз в год).
* Предполагаемый результат: разработаны методические рекомендации по развитию финансовой и предпринимательской грамотности субъектов образовательного процесса посредством реализации образовательного модуля бизнес-класса в составе основных общеобразовательных программ.

Способ отслеживания:

Анализ публикаций, инновационных продуктов деятельности.

**2.10. Выявленные затруднения и проблемы, возникшие в процессе осуществления инновационной деятельности и пути их решения (формы, способы)**

Не обнаружено

**2.11. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы), достигнутых за отчетный период**

Методические рекомендации по реализации проекта «Бизнес-класс Югры как основа формирования образовательной экосистемы подготовки предпринимателей нового поколения».

**III. Задачи, план мероприятий по реализации инновационного проекта (программы) на 2024-2025 учебный год\***

*\*Для образовательных организаций, продолжающих реализацию инновационного проекта (программы).*

1. Создать условия, необходимые для реализации проекта «Бизнес-класс» в образовательный процесс.
2. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических работников по внедрению образовательного модуля бизнес-класса в составе основных общеобразовательных программ.

4. Разработать систему мониторинга по развитию предпринимательской и финансовой грамотности субъектов образовательного процесса посредством реализации образовательного модуля бизнес-класса в составе основных общеобразовательных программ.

5. Разработать методические рекомендации по развитию финансовой и предпринимательской грамотности субъектов образовательного процесса посредством реализации образовательного модуля бизнес-класса в составе основных общеобразовательных программ.

**План мероприятий:**

III этап. 2024-2025 учебный год.

1. Анализ результатов инновационной деятельности.

2. Формулирование основных выводов и рекомендаций.

3. Предъявление результатов проекта в сетевых лабораториях, на конференциях различного уровня.

4. Публикация инновационного опыта.

5. Разработка критериев эффективности инновационной деятельности.

6. Экспертиза результатов и продуктов инновационной деятельности.

7. Определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего развития проекта.

Директор Н.В. Коротаева